|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем докладе представлена общая информация об исполнении бюджета на 2022-2023 гг. по состоянию на 31 декабря 2022 г., включая обновленную информацию о привлеченных добровольных взносах, восполнении дефицита бюджета в разбивке по функциям и кадровой ситуации.  Добровольные взносы (ДВ) включают:   * денежные взносы на Специальный счет МОК; * денежные взносы на конкретные проекты/целевые фонды (ЦФ); * дополнительные денежные взносы (ДДВ), предназначенные для непосредственного подкрепления существующей статьи бюджета обычной программы; * взносы в натуральной форме.   Вся финансовая информация в настоящем докладе приведена в соответствие с официальной отчетностью, представленной Исполнительному совету ЮНЕСКО на его 216-й сессии.  Предлагаемое решение: настоящий документ является частью доклада Исполнительного секретаря Ассамблее. Далее он будет тщательно проанализирован уставным сессионным комитетом открытого состава по финансовым вопросам. Соответствующее решение комитета будет отражено в проекте резолюции, которую тот представит на утверждение Ассамблеи в рамках пункта 6.4 повестки дня в соответствии с пунктом 15 проекта пересмотренных руководящих принципов подготовки и рассмотрения проектов резолюций (документ IOC/INF-1315). |

**ОБЗОР ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

1. В соответствии с принятыми государствами – членами ЮНЕСКО решениями бюджет на 2022-2023 гг. был составлен на основе комплексных бюджетных рамок (КБР), что позволило обеспечить большую ясность в отношении имеющихся средств и способствовало распределению ресурсов в соответствии с коллективно установленными приоритетами.
2. После утверждения Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 41-й сессии программы и бюджета Организации на 2022-2023 гг. фактический рабочий бюджет Комиссии был установлен в соответствии с КБР в общем объеме 31 815 240 долл., из которых МОК по линии обычной программы ЮНЕСКО будет выделено 11 236 000 долл., а 20 579 240 долл. будут привлечены в качестве добровольных взносов (ДВ), из которых на момент утверждения бюджета поступили 4 386 240 долл., а 16 193 000 долл. предполагается привлечь и израсходовать в течение двухлетнего периода (дефицит финансирования)[[1]](#footnote-1).

Таблица 1. Комплексные бюджетные рамки МОК на 2022-2023 гг. в разбивке по функциям МОК

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функция/мероприятие МОК** | **Обычный бюджет (ОБ)** | | | **Добровольные взносы (ДВ)** | | | **Итого, после корректировок** |
| **Рез.** **A-31/2** | **С корректировками на 31/12/2022** | **Разница** | **В наличии** | **Дефицит** | **Общий целевой показатель** |
| **долл.** | **долл.** | **долл.** | **долл.** | **долл.** | **долл.** | **долл.** |
| ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования) | 135 745 | 169 245 | 33 500 | 203 400 | 550 000 | 753 400 | 922 645 |
| ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными) | 503 205 | 503 205 |  | 1 714 500 | 3 382 000 | 5 096 500 | 5 599 705 |
| ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы) | 261 045 | 282 413 | 21 368 | 578 977 | 3 000 000 | 3 578 977 | 3 861 390 |
| ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики) | 136 235 | 136 235 |  | 171 980 | 900 000 | 1 071 980 | 1 208 215 |
| ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство) | 448 760 | 527 729 | 78 969 | 515 400 | 5 436 000 | 5 951 400 | 6 479 129 |
| ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала) | 228 418 | 228 418 | 0 | 1 201 983 | 2 925 000 | 4 126 983 | 4 355 401 |
| **Промежуточный итог** | **1 713 408** | **1 847 245** | **133 837** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **22 426 485** |
| Общее страновое программирование ООН/Реформа ООН | 17 848 | 8 924 | -8 924 |  |  |  |  |
| Проведение оценок | 53 544 | 53 544 |  |  |  |  | 53 544 |
| Оперативные расходы | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |
| **ИТОГО, РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ** | **1 834 800** | **1 959 713** | **124 913** |  |  |  | **2 107 589** |
| **АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ** | **9 401 200** | **9 267 364** | **-133 837** |  |  |  | **9 267 364** |
| **ИТОГО** | **11 236 000** | **11 227 076** | **-8 924** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **31 806 316** |

Таблица 2. Сводный отчет о расходах в рамках КБР за 2022 г., включая обязательства, по состоянию на 31 декабря 2022 г.

| **Функция/мероприятие МОК** | **Обычный бюджет** | **Добровольные взносы** | **Итого** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| **долл.** | **долл.** | **долл.** |  |
| ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования) | 85 256 | 696 414 | 781 670 |  |
| ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными) | 286 857 | 2 105 382 | 2 392 239 |  |
| ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы) | 108 334 | 1 906 220 | 2 014 554 |  |
| ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики) | 70 059 | 266 741 | 336 800 |  |
| ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство) | 288 682 | 2 614 604 | 2 903 286 |  |
| ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала) | 88 766 | 1 359 208 | 1 447 974 |  |
| **Промежуточный итог** | **927 954** | **8 948 568** | **9 876 522** |  |
| Общее страновое программирование |  |  |  |  |
| Реформа ООН |  |  |  |  |
| Проведение оценок | 24 673 |  | 24 673 |  |
| Оперативные расходы МОК | 28 840 |  | 28 840 |  |
| **ИТОГО, РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ** | **981 467** |  |  |  |
| **АССИГНОВАНИЯ НА ПЕРСОНАЛ** | **8 300 134** |  | **8 300 134** |  |
| **ИТОГО** | **9 281 601** | **8 948 568** | **18 230 169** |  |

Диаграмма 1. Расходы за 2022 г., включая обязательства, в разбивке по источникам финансирования (всего 18 230 169 долл.)

Обычная  
программа

Добровольные взносы

Диаграмма 2. Расходы на мероприятия, включая обязательства, по всем источникам финансирования в разбивке по функциям МОК (всего 9 876 522 долл.)

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

Функция А Функция B Функция С Функция D Функция Е Функция F

Таблица 3. Анализ расходов за 2022 гг. в разбивке по основным категориям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория МСУГС** | **Обычная программа** | | | **Добровольные взносы (включая ассигнованные взносы)** | | |
| **Платежи** | **Непогашенные обязательства** | **Итого** | **Платежи** | **Непогашенные обязательства** | **Итого** |
| **Расходы на услуги консультантов, внешних экспертов и командировки** | **387 698** | **91 573** | **479 270** | **1 965 292** | **765 257** | **2 730 549** |
| Услуги консультантов | 209 426 | 67 351 | 276 777 | 1 662 014 | 682 226 | 2 344 240 |
| Командировки делегатов и отдельных внешних экспертов | 35 224 | 6 354 | 41 578 | 58 840 | 5 991 | 64 831 |
| Другие контракты | 33 875 | 0 | 33 875 | 54 484 | 22 394 | 76 878 |
| Расходы на командировки штатных сотрудников | 109 172 | 17 868 | 127 040 | 189 954 | 54 646 | 244 600 |
| **Контракты на оказание услуг** | **237 725** | **51 272** | **288 997** | **1 476 606** | **507 241** | **1 983 847** |
| Контракты на проведение семинаров и совещаний | 15 153 | 0 | 15 153 | 14 981 | 0 | 14 981 |
| Другие контракты на оказание услуг | 222 571 | 45 272 | 267 844 | 1 461 626 | 507 241 | 1 968 867 |
| Контракты на проведение исследований |  | 6 000 | 6 000 | **1 228** | **840** | **2 068** |
| **Затраты на финансирование** | **4 461** | **1 727** | **6 188** | 1 228 | 840 | 2 068 |
| Затраты на финансирование | 4 461 | 1 727 | 6 188 | **6 574** | **6 126** | **12 700** |
| **Прочие расходы** | **2 858** | **29 171** | **32 029** | 6 574 | 6 126 | 12 700 |
| Межфондовые перечисления | 2 858 | 29 171 | 32 029 | **516 706** | 0 | **516 706** |
| **Затраты на материальные средства, расходные материалы и прочие текущие издержки** | **146 637** | **11 296** | **157 933** | 516 706 | 0 | 516 706 |
| Услуги связи | 21 511 | 3 140 | 24 651 | **144 724** | **22 198** | **166 923** |
| Оборудование | 11 430 | 1 433 | 12 863 | 16 158 | 4 434 | 20 592 |
| Аренда | 8 203 | 4 724 | 12 927 | 37 220 | 11 121 | 48 341 |
| Эксплуатационное обслуживание и ремонт | 2 813 | 0 | 2 813 | 8 217 | 0 | 8 217 |
| Другие материальные средства | 102 680 | 2 000 | 104 680 | 83 115 | 6 643 | 89 758 |
| Коммунальные расходы |  |  |  | 15 | 0 | 15 |
| **Внешнее обучение, субсидии и другие перечисления** | **49 337** | **14 681** | **64 018** | **282 801** | **32 137** | **314 937** |
| Внешнее обучение и семинары | 34 837 | 14 681 | 49 518 | 257 801 | 32 137 | 289 937 |
| Финансовые взносы | 14 500 | 0 | 14 500 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| **Расходы на персонал** | **4 102 033** | **4 151 133** | **8 253 166** | **1 898 893** | **1 321 944** | **3 220 837** |
| Международные и национальные сотрудники | 3 973 908 | 4 142 920 | 8 116 828 | 1 715 311 | 1 264 920 | 2 980 231 |
| Временные сотрудники | 59 577 | 8 213 | 67 790 | 137 000 | 26 323 | 163 323 |
| Прочие расходы на персонал | 68 548 | 0 | 68 548 | 46 582 | 30 701 | 77 283 |
| **Общий итог** | **4 930 748** | **4 350 853** | **9 281 601** | **6 292 824** | **2 655 743** | **8 948 568** |

Диаграмма 3. Расходы, включая обязательства, в разбивке по источникам финансирования (всего 8 948 568 долл.)

Расходы на персонал

Расходы, не связанные с персоналом

Обычная программа Добровольные взносы Итого

Таблица и диаграмма 4. Ход восполнения дефицита внебюджетных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функция МОК** | **Добровольные взносы (ДВ) в документе 41 C/5** | | | **ДВ в наличии (распланированные для использования) на 31/12/2022** |
| **В наличии** | **Дефицит** | **Итого** |
| долл. | долл. | долл. | долл. |
| **A** | 203 400 | 550 000 | 753 400 | 1 812 938 |
| **B** | 1 714 500 | 3 382 000 | 5 096 500 | 4 747 744 |
| **C** | 578 977 | 3 000 000 | 3 578 977 | 3 530 495 |
| **D** | 171 980 | 900 000 | 1 071 980 | 1 168 638 |
| **E** | 515 400 | 5 436 000 | 5 951 400 | 9 324 436 |
| **F** | 1 201 983 | 2 925 000 | 4 126 983 | 4 067 487 |
| **Итого** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **24 651 738** |

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

Дек-22

Дек-22

Дек-22

Дек-22

Дек-22

Дек-22

Полученные добровольные взносы  
(запланированные для использования)

Дефицит

Таблица 5. Дополнительные взносы, полученные в 2022 гг., по состоянию на 31 декабря 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Донор** | | **Целевое назначение** | **Сумма** |
| **Страна** | **Учреждение** | **долл.** |
| Монако | Правительство Княжества Монако | Дополнительный взнос правительства Монако для покрытия расходов на перевод на французский язык документов, подготовленных для Конференции Организации Объединенных Наций по океану в 2022 г. в Лиссабоне | 2 000 |

Таблица 6. Взносы в натуральной форме, полученные в 2022 гг., по состоянию на 31 декабря 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Донор** | | **Назначение** | **Сумма** |
| **Страна** | **Учреждение** | **долл.** |
| Австралия | Бюро метеорологии | Поддержка секретариата Системы предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Индийском океане | 63 608 |
| Австралия | КСИРО, отдел океанов и атмосферы | Международное проектное бюро для Группы БиоЭко и сопредседательство | 37 162 |
| Барбадос | Отдел по управлению прибрежными районами | Программа МОК по цунами для Карибского бассейна и прилегающих регионов | 179 925 |
| Бельгия (Фландрия) | Морской институт Фландрии | Размещение и функционирование Бюро по проектам МООД и финансирование его основной деятельности в Остенде, Бельгия | 423 855 |
| Бельгия (Фландрия) | Морской институт Фландрии | Центр обслуживания станций мониторинга уровня моря (рабочее время специалистов и ИТ-поддержка) | 102 236 |
| Канада | Канадское агентство по рыболовству и океанам | Перевод информационного бюллетеня Десятилетия океана «Присоединяйтесь к нашему движению» на французский язык | 820 |
| Канада | Канадское агентство по рыболовству и океанам | Участие канадского буя Арго в глобальной сети Арго | 149 000 |
| Чили | Чилийская гидрографическая и океанографическая служба (ЧГОС) | Семинар «Общий доступ к данным об уровне моря: инструмент для эффективного регионального реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с цунами», Вальпараисо, сентябрь 2022 г. | 6 440 |
| Колумбия | Колумбийская океаническая комиссия | Прикомандирование сотрудников к секретариату МОКАРИБ | 153 708 |
| Дания | Университет Копенгагена | Научно-информационный центр МОК по вредоносному цветению водорослей | 109 206 |
| Германия | Федеральное министерство образования и научных исследований (ФМОНИ) | Мероприятия высокого уровня, посвященные началу Десятилетия океанов, и лаборатории Десятилетия океанов | 1 656 459 |
| Индия | Индийский национальный центр по океаническим информационным услугам | Поддержка органов, размещенных на территории страны (центр категории 2, Региональная система раннего предупреждения о цунами в Индийском океане, секретариаты ГСНО-ИО, СИБЕР, МИОЭ-2) | 2 443 250 |
| Индия | Индийский национальный центр по океаническим информационным услугам | Обучение в рамках ГАОИ, ГСНО и РУЦ по цунами | 334 200 |
| Индия | Индийский национальный центр по океаническим информационным услугам | Расходы на проведение экспертных и региональных совещаний на территории страны | 25 750 |
| Индонезия | Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике | Программное бюро Центра информации о цунами в Индийском океане (ЦИЦИО) | 138 651 |
| Япония | Национальная комиссия – МОКСНТ | Управление и координация МОК ВЕСТПАК | 8 644 |
| Япония | Национальная комиссия – МО | Популяризация региональной деятельности Глобальной сети мониторинга коралловых рифов в Восточной Азии | 96 231 |
| Республика Корея | КИМНТ | Прикомандирование сотрудников к секции океанографии МОК | 161 000 |
| Таиланд | Министерство морских и прибрежных ресурсов | Бюро и мероприятия МОК/ВЕСТПАК | 131 200 |
| Великобритания | Национальный океанографический центр | Научно-техническая поддержка экспертных комитетов или групп ГСНО, в частности по Глобальной системе показателей для океана, Сети мониторинга CO2 в поверхностных слоях океана, расширенным возможностям наблюдения и прогнозирования морской фауны, структуре оценки системы наблюдений | 12 034 |
| США | Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы | Оперативная поддержка МОК по цунами в бассейнах Тихого океана и Карибского моря по линии ПТВЦ | 3 202 107 |
| США | Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы | Поддержка МОК в укреплении потенциала по цунами в бассейнах Тихого и Карибского бассейнов по линии ИТИК | 905 734 |
| США | Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы | Мероприятия по проведению совещаний и координации, связанные с выпуском руководства по внедрению оперативных систем мониторинга и прогнозирования состояния океана | 6 500 |
| США | Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы | Рабочее время и командировки экспертов | 265 613 |
| Компания FUGRO |  | Прикомандирование сотрудников к секции МОК по координации Десятилетия | 185 500 |
| Итого |  |  | 10 798 833 |

Диаграмма 5. Основные доноры добровольных взносов (на основе данных о соглашениях по финансированию, подписанных в 2022 гг., на общую сумму 14 833 809 долл.)

Диаграмма 6. Основные доноры добровольных взносов (на основе данных о денежных средствах, полученных в период с 1 января по 31 декабря 2022 г. (всего 5 982 768 долл.)

**ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗБИВКЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

1. **БЮДЖЕТ ОБЫЧНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 7. Ассигнования и расходы МОК в рамках обычного бюджета (2022-2023 гг.) по состоянию на 31 декабря 2022 г.

| **Функция/направление деятельности (сокр.)** | **Ассигнования на 2022-2023 гг.** | | **Понесенные расходы** | | | **Показатель освоения средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рез.** **A-31/2** | **После внесения корректировок** | **Платежи** | **Непогашен-ные обязательства** | **Итого** |
|  | **долл.** | **долл.** | **долл.** | **долл.** | **долл.** | **%** |
| **ФУНКЦИЯ A – Океанографические исследования** | | | | | | |
| ВПИК | 33 000,00 | 33 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 50% |
| Источники и поглотители углерода в океане | 49 745,00 | 65 745,00 | 27 505,80 | 3 041,64 | 30 547,44 | 46% |
| Воздействие изменения климата на морские и прибрежные экосистемы | 53 000,00 | 70 500,00 | 32 215,61 | 5 993,38 | 38 208,99 | 54% |
| **Промежуточный итог, функция A** | **135 745,00** | **169 245,00** | **76 221,41** | **9 035,02** | **85 256,43** | **50%** |
| **ФУНКЦИЯ B – Системы наблюдения и управление данными** | | | | | | |
| Разработка, взаимодействие и осуществление ГСНО | 192 025,00 | 192 025,00 | 115 843,60 | 14 856,70 | 130 700,30 | 68% |
| Проекты ГСНО в рамках МОКАФРИКА | 33 715,00 | 33 715,00 | 16 441,50 | 358,17 | 16 799,67 | 50% |
| Региональные альянсы ГСНО | 26 500,00 | 26 500,00 | 3 976,85 | 1 480,20 | 5 457,05 | 21% |
| Внедрение и развертывание систем наблюдения | 52 975,00 | 52 975,00 | 24 214,30 | 28 316,90 | 52 531,20 | 99% |
| Системы и технологии прогнозирования состояния океана | 43 040,00 | 43 040,00 | 26 191,51 | 5 465,20 | 31 656,71 | 74% |
| Основные системы МООД/ОБИС | 54 300,00 | 54 300,00 | 22 893,36 | 705,13 | 23 598,49 | 43% |
| Продукты и услуги МООД/ОБИС | 44 365,00 | 44 365,00 | 4 908,40 | 13,75 | 4 922,15 | 11% |
| Подготовка и обучение в рамках МООД/ОБИС | 56 285,00 | 56 285,00 | 21 191,35 | 0,00 | 21 191,35 | 38% |
| **Промежуточный итог, функция В** | **503 205,00** | **503 205,00** | **235 660,87** | **51 196,05** | **286 856,92** | **57%** |
| **ФУНКЦИЯ C – Раннее предупреждение и службы** | | | | | | |
| Содействие развитию комплексных и устойчивых систем предупреждения | 79 885,00 | 79 885,00 | 20 614,99 | 17 393,15 | 38 008,14 | 48% |
| Обеспечение готовности к цунами – обучение проживающего в зоне риска населения | 38 345,00 | 38 345,00 | 13 802,73 | 2 417,60 | 16 220,33 | 42% |
| Обеспечение готовности к цунами в Карибском бассейне | 22 655,00 | 22 655,00 | 3 702,80 | 3 552,63 | 7 255,43 | 32% |
| Обеспечение готовности к цунами в Тихом океане | 26 480,00 | 26 480,00 | 171,60 | 0 | 171,60 | 1% |
| Укрепление потенциала для проведения оценки | 39 730,00 | 39 730,00 | 12 125,27 | 3 029,57 | 15 154,84 | 38% |
| Укрепление потенциала для проведения оценки риска цунами в Индийском океане | 26 980,00 | 26 980,00 | 10 488,63 | 8,01 | 10 496,64 | 39 % |
| Исследование и мониторинг ВЦВ и неэндемичных видов | 26 970,00 | 48 337,50 | 27,21 | 21 000,00 | 21 027,21 | 44% |
| **Промежуточный итог, функция С** | **261 045,00** | **282 412,50** | **60 933,23** | **47 400,96** | **108 334,19** | **38%** |
| **ФУНКЦИЯ D – Оценка и предоставление информации для разработки политики** | | | | | | |
| Работа по ЦУР, ОМО и ДСМО | 49 265,00 | 49 265,00 | 11 996,73 | 9 327,86 | 21 324,59 | 43% |
| ГЕБКО | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 964,35 | 0,00 | 9 964,35 | 50% |
| Снижение биогенной нагрузки | 26 970,00 | 26 970,00 | 26 970,00 | 0,00 | 26 970,00 | 100% |
| Адаптация к изменению климата в прибрежных зонах в Африке | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 329,60 | 0,00 | 9 329,60 | 47% |
| Адаптация к изменению климата в прибрежных зонах | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 470,59 | 0,00 | 2 470,59 | 12% |
| **Промежуточный итог, функция D** | **136 235,00** | **136 235,00** | **60 731,27** | **9 327,86** | **70 059,13** | **51%** |
| **ФУНКЦИЯ E – Устойчивое управление и руководство** | | | | | | |
| Руководящие органы МОК | 240 000,00 | 290 169,00 | 165 446,42 | 0,00 | 165 446,42 | 57% |
| МОКАРИБ | 26 970,00 | 26 970,00 | 11 875,89 | 640,54 | 12 516,43 | 46% |
| МОКАФРИКА | 26 970,00 | 26 970,00 | 13 196,25 | 222,63 | 13 418,88 | 50% |
| ВЕСТПАК | 26 970,00 | 26 970,00 | 12 631,65 | 53,68 | 12 685,33 | 47% |
| ИОСИНДИО | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 256,38 | 3 102,66 | 7 359,04 | 37% |
| Партнерское взаимодействие с ООН | 47 400,00 | 76 200,00 | 23 285,66 | 28 800,00 | 52 085,66 | 68% |
| Подготовка/координация мероприятий в рамках Десятилетия ООН | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 079,58 | 0,00 | 5 079,58 | 25% |
| ИКАМ и МПП | 40 450,00 | 40 450,00 | 20 090,58 | 0,00 | 20 090,58 | 50% |
| **Промежуточный итог, функция E** | **448 760,00** | **527 729,00** | **255 862,41** | **32 819,51** | **288 681,92** | **55%** |
| **ФУНКЦИЯ F – Развитие потенциала** | | | | | | |
| РП, ПМТ, подготовка ГДСО и повышение грамотности в связанных с океаном вопросах | 49 963,00 | 49 963,00 | 9 631,91 | 2 303,30 | 11 935,21 | 24% |
| РП МОКАФРИКА | 57 315,00 | 57 315,00 | 29 906,52 | 0,00 | 29 906,52 | 52% |
| РП МОКАРИБ | 50 570,00 | 50 570,00 | 23 351,03 | 1 776,99 | 25 128,02 | 50% |
| РП ВЕСТПАК | 50 570,00 | 50 570,00 | 12 552,84 | 6 141,30 | 18 694,14 | 37% |
| РП ИОСИНДИО | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 101,81 | 0,00 | 3 101,81 | 16% |
| **Промежуточный итог, функция F** | **228 418,00** | **228 418,00** | **78 544,11** | **10 221,59** | **88 765,70** | **39%** |
| **ИТОГО, ФУНКЦИИ МОК** | **1 713 408,00** | **1 847 244,50** | **767 953,30** | **160 000,99** | **927 954,29** | **50%** |
| Общее страновое программирование (1%) | 17 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Реформа ООН |  | 8 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Оценки (3%) | 53 544,00 | 53 544,00 | 23 058,49 | 1 614,36 | 24 672,85 | 46% |
| Оперативные расходы МОК | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 226,44 | 3 613,74 | 28 840,18 | 58% |
| **ИТОГО, РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ** | **1 834 800,00** | **1 959 712,50** | **816 238,23** | **165 229,09** | **981 467,32** | **50%** |
| **ИТОГО, РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ** | **9 401 200,00** | **9 267 363,50** | **4 114 509,51** | **4 185 624,13** | **8 300 133,64** | **90%** |
| **ИТОГО** | **11 236 000,00** | **11 227 076,00** | **4 930 747,74** | **4 350 853,22** | **9 281 600,96** | **140%** |
| \* Касающийся МОК раздел утвержден Ассамблеей МОК в резолюции А-31/2 МОК (см. документ IOC/A-31/4.2.Doc). | | | | | | |

1. **ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ**

**Специальный счет МОК**

Таблица 8. Расходы по состоянию на 31 декабря 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функция/мероприятие** | **Понесенные расходы** | | |
| **Платежи** | **Непогашенные обязательства** | **Итого** |
| **долл.** | **долл.** | **долл.** |
| **ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования)** | | | |
| Содействие океаническим исследованиям в целях углубления знаний о происходящих в океане и прибрежной зоне процессах и об антропогенном воздействии на них | 92 274,89 | 21 359,46 | 113 634,35 |
| **Промежуточный итог** | **92 274,89** | **21 359,46** | **113 634,35** |
| **ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными)** | | | |
| Обеспечение деятельности, укрепление и интеграция глобальных систем наблюдения за океаном, а также систем обработки данных и информации | 137 418,76 | 125 190,00 | 262 608,76 |
| ОкеанОПС | 72 266,98 | 96 197,43 | 168 464,41 |
| **Промежуточный итог** | **209 685,74** | **221 387,43** | **431 073,17** |
| **ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы)** | | | |
| Разработка систем раннего предупреждения и обеспечение готовности в целях смягчения опасности цунами и других связанных с океаном опасных явлений | 441 586,10 | 48 223,06 | 489 809,16 |
| Секретариат МКГ СПЦСПИО | 327 793,75 | 157 783,06 | 485 576,81 |
| **Промежуточный итог** | **769 379,85** | **206 006,12** | **975 385,97** |
| **ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики)** | | | |
| Поддержка в области оценки и предоставления информации в целях улучшения взаимодействия между наукой и политикой | 71 093,01 | 16 050,00 | 87 143,01 |
| **Промежуточный итог** | **71 093,01** | **16 050,00** | **87 143,01** |
| **ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство)** | | | |
| Повышение эффективности управления океаном посредством совместного использования базы знаний и расширения регионального сотрудничества | 116 289,30 | 61 610,46 | 177 899,76 |
| Десятилетие ООН, посвященное науке об океане в интересах устойчивого развития | 749 992,67 | 160 785,54 | 910 778,21 |
| **Промежуточный итог** | **866 281,97** | **222 396,00** | **1 088 677,97** |
| **ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала)** | | | |
| Развитие институционального потенциала в области выполнения всех вышеизложенных функций в качестве сквозной деятельности | 364 604,92 | 74 647,92 | 439 252,84 |
| **Промежуточный итог** | **364 604,92** | **74 647,92** | **439 252,84** |
| **ИТОГО** | **2 373 320,38** | **761 846,93** | **3 135 167,31** |

**Целевые фонды**

Таблица 9. Расходы по состоянию на 31 декабря 2022 г.

| **Функция/мероприятие (сокр.)** | **Донор** | **Понесенные расходы** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Платежи** | **Непогашенные обязательства** | **Итого** |
| **долл.** | **долл.** | **долл.** |
| **ФУНКЦИЯ «A» (Океанические исследования)** | | | | |
| Партнерские связи в рамках проекта GloFoulind | ИМО | 147 913,45 | 5 029,05 | 152 942,50 |
| Конференция ВПИК по открытой науке | ВМО | 50 093,10 | 0,00 | 50 093,10 |
| Инвазивные чужеродные виды и другие стресс-факторы океана в крупной морской экосистеме Канарского течения в странах Западной Африки | Испания | 54 374,59 | 0,00 | 54 374,59 |
| Оптимизация задач деятельности по голубому углероду | Франция | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Международное партнерство по голубому углероду | Австралия | 126 094,25 | 13 648,47 | 139 742,72 |
| Международное партнерство по голубому углероду – этап 2 | Австралия | 7 912,24 | 83 539,41 | 91 451,65 |
| МСС – Китай | Китай | 94 174,75 | 0,00 | 94 174,75 |
| **Промежуточный итог** |  | **480 562,38** | **102 216,93** | **582 779,31** |
| **ФУНКЦИЯ «B» (Системы наблюдения/Управление данными)** | | | | |
| Сеть оповещений в области морского биоразнообразия на островах Тихого океана | Бельгия | 200 879,99 | 142 948,77 | 343 828,76 |
| Инфоцентр «Океан» | Бельгия | 409 518,45 | 122 803,97 | 532 322,42 |
| Экспедиции по изучению экологической ДНК на морских объектах всемирного наследия | Бельгия | 161 025,78 | 321 982,27 | 483 008,05 |
| Проект «Евроморе» | Европейский союз | 90 147,86 | 13 491,91 | 103 639,77 |
| Проект JERICO-S3 | Европейский союз | 23 437,50 | 0,00 | 23 437,50 |
| Проект MARCO BOLO: долгосрочные наблюдения за биоразнообразием в морских прибрежных районах | Европейский союз | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охраняемые морские районы в Европе | Европейский союз | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прикомандирование сотрудников (наблюдения за океаном) | Китай | 77 980,76 | 110 091,42 | 188 072,18 |
| **Промежуточный итог** |  | **962 990,34** | **711 318,34** | **1 674 308,68** |
| **ФУНКЦИЯ «C» (Раннее предупреждение и службы)** | | | | |
| Усиление систем предупреждения о цунами в северо-западной части Индийского океана | ЭСКАТО | 164 151,81 | 73 941,83 | 238 093,64 |
| Повышение устойчивости прибрежных общин в регионе Северо-Восточной Атлантики | Европейский союз | 440 301,40 | 247 796,75 | 688 098,15 |
| Экспертные консультации по созданию национальной системы предупреждения в Омане | Оман | 4 610,95 | 30,83 | 4 641,78 |
| **Промежуточный итог** |  | **609 064,16** | **321 769,41** | **930 833,57** |
| **ФУНКЦИЯ «D» (Оценка и предоставление информации для разработки политики)** | | | | |
| Моделирование расчета индекса прибрежной эвтрофикации (ИПЭ) и представление данных по показателю 14.1.1а ЦУР | ЮНЕП | 64 027,73 | 0,00 | 64 027,73 |
| Прикомандирование персонала ДЖАМСТЕК | Япония | 111 876,44 | 3 693,54 | 115 569,98 |
| Прикомандирование персонала ГЕБКО | Российская Федерация | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Промежуточный итог** |  | **175 904,17** | **3 693,54** | **179 597,71** |
| **ФУНКЦИЯ «Е» (Устойчивое управление и руководство)** | | | | |
| Субсидия ГЭФ для подготовки проекта по управлению в глубоководных районах Саргассова моря | ПРООН | 2 136,78 | 0,00 | 2 136,78 |
| Субсидия ГЭФ для подготовки проекта по управлению на основе экосистемного подхода в КМЭ Черного моря | ПРООН | 108 544,32 | 0,00 | 108 544,32 |
| Обучающие проекты ГЭФ в рамках тематической области «Международные воды» (этап 5) | ПРООН | 78 650,67 | 1 414,35 | 80 065,02 |
| Проект ГЭФ по управлению в глубоководных районах Саргассова моря | ПРООН | 52 806,05 | 147 353,19 | 200 159,24 |
| Обучающие проекты ГЭФ в рамках тематической области «Международные воды» (этап 5) | ЮНЕП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сохранение природного капитала и экосистемных услуг | ООН | 76 177,86 | 54 995,67 | 131 173,53 |
| Поддержка устойчивого управления океаном в рамках Десятилетия океана | Швеция | 289 785,53 | 14 111,70 | 303 897,23 |
| Управление на основе экосистемного подхода и учета охраняемых морских ресурсов в юго-восточной части Тихого океана | Бельгия | 28 374,35 | 0,00 | 28 374,35 |
| Прикомандирование персонала (Десятилетие океана) | Франция | 112 471,93 | 165 349,64 | 277 821,57 |
| Поддержка управления и центральной координации – Десятилетие океана | Канада | 135 550,21 | 81 691,24 | 217 241,45 |
| Научная информационно-просветительская работа и взаимодействие | Канада | 41 146,48 | 28 750,83 | 69 897,31 |
| Экосистемы коралловых рифов в западной части Тихого океана – проект DRMREEF-III | Республика Корея | 5 503,08 | 4 202,84 | 9 705,92 |
| Прикомандирование персонала ДЖАМСТЕК (Десятилетие океана) | Япония | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Десятилетие океана: сохранить динамику | Япония | 89 335,57 | 7 239,26 | 96 574,83 |
| МСС для ВЕСТПАК | Китай |  | 0,00 | 0,00 |
| **Промежуточный итог** |  | **1 020 482,83** | **505 108,72** | **1 525 591,55** |
| **ФУНКЦИЯ «F» (Развитие потенциала)** | | | | |
| Поддержка проекта Экоэкономика и эффективность управления прибрежной зоной в Карибском бассейне | ЮНОПС |  | 0,00 | 0,00 |
| Глобальная академия «Океан-инструктор» | Бельгия | 201 190,86 | 54 508,09 | 255 698,95 |
| Сеть выпускников Глобальной академии «Океан-инструктор» | Бельгия | 30 302,00 | 0,00 | 30 302,00 |
| Поддержка коалиции «ЕС в интересах океана» – повышение грамотности в связанных с океаном вопросах | Европейский союз | 65 617,72 | 115 493,85 | 181 111,57 |
| Оценка, прогнозирование и обеспечение устойчивости экосистем в Атлантическом океане | Европейский союз | 16 874,49 | 2 492,53 | 19 367,02 |
| Проект MaCoBioS | Европейский союз | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ускорение ПМТ в интересах устойчивого использования ресурсов океана | Япония | 82 519,39 | 14 915,19 | 97 434,58 |
| Повышение грамотности в связанных с океаном вопросах во всем мире | Компания «Officine Panerai» | 273 661,39 | 62 379,78 | 336 041,17 |
| **Промежуточный итог** |  | **670 165,85** | **249 789,43** | **919 955,28** |
| **ИТОГО** |  | **3 919 169,73** | **1 893 896,36** | **5 813 066,09** |

1. **ОБЗОР КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОК В 2022 ГГ.**

Диаграмма 7. Штатное расписание сотрудников, финансируемых из обычного бюджета




Диаграмма 8. Фактические ЭПЗ, все источники финансирования

1. См. резолюцию МОК A-31/2 и документ IOC/A-31/4.2.Doc, а также резолюцию МОК EC-55/2 и документ IOC/EC-55/3.1.Doc(2) [↑](#footnote-ref-1)